# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2023 г. N 66-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказов Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края от 05.08.2024 N 27-а, от 24.12.2024 N 59-а, от 26.03.2025 N 30-а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации государственной программы Алтайского края "Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае" приказываю:

1. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Заместитель Председателя

Правительства Алтайского края -

руководитель Администрации

Губернатора и Правительства

Алтайского края

В.В.СНЕСАРЬ

# Приложение

Утвержден

Приказом

Администрации Губернатора

и Правительства Алтайского края

от 28 декабря 2023 г. N 66-а

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЕ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края от 26.03.2025 N 30-а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае" |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ### 1. | Задача "Содействие укреплению гражданского единства, формированию гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности населения Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общем числе граждан Алтайского края, принявших участие в исследованиях | КПМ | Тысяча человек | 82,3 | 2022 | 82,3 | 82,3 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 |  |
| ### 2. | Задача "Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Алтайского края, воспитание культуры межнационального общения, основанного на уважении чести и национального достоинства граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП, КПМ | Тысяча единиц | 24,01 | 2022 | 24,01 | - | - | - | - | - | - | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |
| 2.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП РФ, ФП вне НП, КПМ | Тысяча человек | 0 | 2021 | - | 24,3 | - | - | - | - | - | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |
| ### 3. | Задача "Создание условий для формирования имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных отношений, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число публикаций, в том числе в сети "Интернет", способствующих формированию гармоничных отношений, включая материалы о народах Алтайского края, их истории и культуре, общих достижениях; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | КПМ | Единица | 190 | 2022 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края |
| ### 4. | Задача "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | КПМ | Тысяча человек | 34 | 2022 | 34 | - | - | - | - | - | - | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |
| 4.2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП РФ, ФП вне НП, КПМ | Тысяча человек | 0 | 2022 | - | 34,1 | - | - | - | - | - | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |
| ### 5. | Задача "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Человек | 0 | 2022 | 500 | 650 | - | - | - | - | - | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |
| 5.2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Процент | 0 | 2021 | 70 | 75 | - | - | - | - | - | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |
| ### 6. | Задача "Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Алтайском крае и их интеграции в российское общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан | КПМ | Человек | 200 | 2022 | 200 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края |

## 3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ### 1. | Задача "Содействие укреплению гражданского единства, формированию гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности населения Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общем числе граждан Алтайского края, принявших участие в исследованиях | КПМ | Тысяча человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 82,3 |
| ### 2. | Задача "Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Алтайского края, воспитание культуры межнационального общения, основанного на уважении чести и национального достоинства граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП, КПМ | Тысяча единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 2.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП РФ, ФП вне НП, КПМ | Тысяча человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,05 | 3,05 |
| ### 3. | Задача "Создание условий для формирования имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных отношений, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число публикаций, в том числе в сети "Интернет", способствующих формированию гармоничных отношений, включая материалы о народах Алтайского края, их истории и культуре, общих достижениях; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 200 |
| ### 4. | Задача "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | КПМ | Тысяча человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 4.2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП РФ, ФП вне НП, КПМ | Тысяча человек | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| ### 5. | Задача "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Человек | 0 | 0 | 108 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 164 | 0 |
| 5.2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 |
| ### 6. | Задача "Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Алтайском крае и их интеграции в российское общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1000 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### Задача "Содействие укреплению гражданского единства, формированию гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности населения Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказано содействие КАУ "Дом народов Алтайского края" в проведении культурно-массовых, зрелищных и иных мероприятий, приуроченных к памятным датам российской истории, в том числе посвященных Дню русского языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, Дню Государственного флага Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 5 | 2022 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия (результата) проводятся культурно-массовые, зрелищные и иные мероприятия, приуроченные к памятным датам российской истории, в том числе посвященные Дню русского языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, Дню Государственного флага Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача "Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Алтайского края, воспитание культуры межнационального общения, основанного на уважении чести и национального достоинства граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организован и проведен Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | В рамках мероприятия (результата) проводится Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни". Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных фестивалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организован и проведен Региональный форум по вопросам реализации государственной национальной политики | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.1. | В рамках мероприятия (результата) проводится Региональный форум по вопросам реализации государственной национальной политики. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных форумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Оказано содействие негосударственным некоммерческим организациям в реализации проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2022 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.1. | В рамках мероприятия (результата) реализуются негосударственными некоммерческими организациями проекты и мероприятия по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством реализованных негосударственными некоммерческими организациями проектов и проведенных мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Оказана поддержка негосударственным некоммерческим организациям в реализации информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4.1. | В рамках мероприятия (результата) негосударственными (некоммерческими) организациями реализуются информационные и издательские проекты по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством реализованных информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечено участие негосударственных некоммерческих организаций в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 5 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5.1. | В рамках мероприятия (результата) обеспечено участие негосударственных некоммерческих организаций в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством этнокультурных мероприятий на территории Российской Федерации, в которых негосударственные некоммерческие организации Алтайского края приняли участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организованы и проведены зрелищные, просветительские и иные мероприятия по этнокультурному развитию народов России, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 5 | 2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6.1. | В рамках мероприятия (результата) проводятся зрелищные, просветительские и иные мероприятия по этнокультурному развитию народов России, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации (включая проведение национальных праздников, фестивалей, дней культуры народов, выставок, конференций и семинаров, реализацию информационных проектов), в том числе при участии национально-культурных общественных объединений. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных зрелищных, просветительских мероприятий по этнокультурному развитию народов России, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организована и проведена экспертная площадка "Этнокультурное развитие и межнациональное согласие в регионе. Научные исследования и практика" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7.1. | В рамках мероприятия (результата) проводятся просветительские и научные мероприятия по этнокультурному развитию народов России, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации, в том числе при участии национально-культурных общественных объединений и вузов края. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных экспертных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Организована подготовка и издание журнала о народах Алтайского края "Россия многонациональная. Алтайский край" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8.1. | В рамках мероприятия (результата) подготовлен и издан журнал о народах Алтайского края "Россия многонациональная. Алтайский край". Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством изданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Осуществлена подготовка и реализация просветительского проекта "Свадебные обряды народов Алтайского края" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2024 | X | 1 | - | - | X | X | X |
| 2.9.1. | В рамках мероприятия (результата) проведена работа с участием национально-культурных объединений Алтайского края по сбору, описанию, иллюстрированию, в том числе в цифровом формате, обрядов и обычаев, связанных с созданием семьи. Издан иллюстрированный сборник, содержащий цифровое приложение (фото, видео, аудиоматериалы). Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством реализованных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Оказано содействие в организации и проведении конкурса исследовательских работ "Традиции моего народа" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| 2.10.1. | В рамках мероприятия (результата) проведен краевой конкурс исследовательских работ "Традиции моего народа" среди учащихся общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений в возрасте 14 - 35 лет. Исследования направлены на изучение истории, культуры народов, проживающих на территории Алтайского края, традиционных нравственных ценностей. Издан сборник исследовательских работ. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Произведены информационные продукты для анонсирования и освещения мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | X | 1 | - | - | X | X | X |
| 2.11.1. | В рамках мероприятия (результата) организовано производство информационных продуктов для анонсирования и освещения мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, Дню России и Дню народного единства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача "Создание условий для формирования имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных отношений, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Произведены информационные материалы для освещения наиболее значимых мероприятий межнациональной направленности | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 6 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.1. | В рамках мероприятия (результата) организовано производство информационных материалов для освещения наиболее значимых мероприятий межнациональной направленности. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством произведенных информационных материалов для анонсирования и освещения мероприятий сферы государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечено освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 12 | 2022 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.2.1. | В рамках мероприятия (результата) обеспечено освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством информационных материалов, освещающих в СМИ мероприятия, проводимые в рамках празднования памятных дат истории России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществлено оказание услуг и выполнение работ краевым автономным учреждением "Дом народов Алтайского края", направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.1. | В рамках мероприятия (результата) оказаны услуги и выполнены работы краевым автономным учреждением "Дом народов Алтайского края", направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством оказанных КАУ "Дом народов Алтайского края" услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организован и проведен краевой фестиваль национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев, посвященный Международному Дню коренных народов мира | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.1. | В рамках мероприятия (результата) проведен краевой фестиваль национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев, посвященный Международному Дню коренных народов мира. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством проведенных фестивалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оказано содействие в организации детского языкового лагеря для детей-кумандинцев | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2024 | X | 1 | - | - | X | X | X |
| 5.2.1. | В рамках мероприятия (результата) реализуется просветительский проект, направленный на сохранение кумандинского языка и культуры, передачу нематериального культурного наследия молодому поколению кумандинцев в возрасте 7 - 17 лет. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством реализованных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача "Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Алтайском крае и их интеграции в российское общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оказано содействие КАУ "Дом народов Алтайского края" в организации лектория для иностранных граждан с целью социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1.1. | В рамках мероприятия (результата) проводится анкетирование иностранных граждан, распространяется памятка для иностранного гражданина на узбекском и таджикском языках по вопросам соблюдения миграционного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, проводятся занятия с иностранными гражданами, а также экспресс-курс по освоению русского языка. Мероприятие проводится с использованием адаптационного курса "Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также для граждан государств-участников ЕАЭС". Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством организованных лекториев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" (всего), в том числе: | 42381,70 | 45540,50 | 35199,00 | 35199,00 | 35199,00 | 35199,00 | 35199,00 | 263917,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 42381,70 | 45540,50 | 35199,00 | 35199,00 | 35199,00 | 35199,00 | 35199,00 | 263917,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 762,90 | 8341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9104,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказано содействие КАУ "Дом народов Алтайского края" в проведении культурно-массовых, зрелищных и иных мероприятий, приуроченных к памятным датам российской истории, в том числе посвященных Дню русского языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, Дню Государственного флага Российской Федерации (всего), в том числе: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7000,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организован и проведен Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" (всего), в том числе: | 14692,30 | 14692,34 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 103884,64 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14692,30 | 14692,34 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 103884,64 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организован и проведен Региональный форум по вопросам реализации государственной национальной политики (всего), в том числе: | 1000,00 | 2405,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3405,05 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1000,00 | 2405,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3405,05 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 2381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказано содействие негосударственным некоммерческим организациям в реализации проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации (всего), в том числе: | 3000,00 | 1423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4423,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3000,00 | 1423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4423,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказана поддержка негосударственным некоммерческим организациям в реализации информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации (всего), в том числе: | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено участие негосударственных некоммерческих организаций в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации (всего), в том числе: | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организованы и проведены зрелищные, просветительские и иные мероприятия по этнокультурному развитию народов России, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации (всего), в том числе: | 1330,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1330,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организована и проведена экспертная площадка "Этнокультурное развитие и межнациональное согласие в регионе. Научные исследования и практика" (всего), в том числе: | 350,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 350,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организована подготовка и издание журнала о народах Алтайского края "Россия многонациональная. Алтайский край" (всего), в том числе: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлена подготовка и реализация просветительского проекта "Свадебные обряды народов Алтайского края" (всего), в том числе: | X | 1763,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1763,64 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 1763,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1763,64 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 1746,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1746,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Оказано содействие в организации и проведении конкурса исследовательских работ "Традиции моего народа" (всего), в том числе: | X | 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 300,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 300,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 297,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 297,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Произведены информационные продукты для анонсирования и освещения мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России (всего), в том числе: | X | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1000,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 990,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 990,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Произведены информационные материалы для освещения наиболее значимых мероприятий межнациональной направленности (всего), в том числе: | 300,00 | 300,00 | 300,0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России (всего), в том числе: | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4900,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4900,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено оказание услуг и выполнение работ краевым автономным учреждением "Дом народов Алтайского края", направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае (всего), в том числе: | 17438,80 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 127232,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 17438,80 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 18299,00 | 127232,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организован и проведен краевой фестиваль национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев, посвященный Международному Дню коренных народов мира (всего), в том числе: | 385,30 | 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 385,30 | 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 381,50 | 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказано содействие в организации детского языкового лагеря для детей-кумандинцев (всего), в том числе: | X | 528,57 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 528,57 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 528,57 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 528,57 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 523,30 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 523,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Оказано содействие КАУ "Дом народов Алтайского края" в организации лектория для иностранных граждан с целью социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество (всего), в том числе: | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организован и проведен краевой молодежный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев (всего), в том числе: | 385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 381,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организована подготовка и издание сборника "Состояние межнациональных отношений в Алтайском крае" (всего), в том числе: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 - 2027 гг.

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 1. "Содействие укреплению гражданского единства, формированию гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности населения Алтайского края" |  |  |  |
| 1. Оказано содействие КАУ "Дом народов Алтайского края" в проведении культурно-массовых, зрелищных и иных мероприятий, приуроченных к памятным датам российской истории, в том числе посвященных Дню русского языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, Дню Государственного флага Российской Федерации | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| ### 2. "Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Алтайского края, воспитание культуры межнационального общения, основанного на уважении чести и национального достоинства граждан" |  |  |  |
| 2. Организован и проведен Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) (включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) (включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 3. Организован и проведен Региональный форум по вопросам реализации государственной национальной политики | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения) работы подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения) работы подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения) работы подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 4. Оказано содействие негосударственным некоммерческим организациям в реализации проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 5. Оказана поддержка негосударственным некоммерческим организациям в реализации информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу) включено в реестр соглашений) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу) включено в реестр соглашений) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу) включено в реестр соглашений) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 6. Обеспечено участие негосударственных некоммерческих организаций в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 7. Организованы и проведены зрелищные, просветительские и иные мероприятия по этнокультурному развитию народов России, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 8. Организована и проведена экспертная площадка "Этнокультурное развитие и межнациональное согласие в регионе. Научные исследования и практика" | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 9. Организована подготовка и издание журнала о народах Алтайского края "Россия многонациональная. Алтайский край" | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 10. Осуществлена подготовка и реализация просветительского проекта "Свадебные обряды народов Алтайского края" | X | Синицына Галина Владимировна - Заместитель министра образования и науки Алтайского края Министерство образования и науки Алтайского края | Соглашение |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Манянина Татьяна Викторовна - начальник отдела Министерство образования и науки Алтайского края | Отчет |
| 11. Оказано содействие в организации и проведении конкурса исследовательских работ "Традиции моего народа" | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 12. Произведены информационные продукты для анонсирования и освещения мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России | X | Киричук Вячеслав Анатольевич - начальник управления Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 28.12.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 28.12.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 28.12.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| ### 3. "Создание условий для формирования имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных отношений, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Алтайском крае" |  |  |  |
| 13. Произведены информационные материалы для освещения наиболее значимых событий межнациональной направленности | X | Киричук Вячеслав Анатольевич - начальник управления Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 01.06.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 25.12.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 01.06.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 25.12.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 01.06.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 25.12.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| 14. Обеспечено освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России | X | Киричук Вячеслав Анатольевич - начальник управления Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Отчет |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06.2025 | Лоор Сергей Иванович - начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения - юрисконсульт Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Государственный контракт |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2025 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Платежное поручение (платежный документ) |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06.2026 | Лоор Сергей Иванович - начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения - юрисконсульт Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Государственный контракт |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2026 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Платежное поручение (платежный документ) |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06.2027 | Лоор Сергей Иванович - начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения - юрисконсульт Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Государственный контракт |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2027 | Ершова Ксения Васильевна - заместитель начальника отдела Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края | Платежное поручение (платежный документ) |
| ### 4. "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае" |  |  |  |
| 15. Осуществлено оказание услуг и выполнение работ краевым автономным учреждением "Дом народов Алтайского края", направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском крае | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 15.04.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 25.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 15.04.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 25.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 15.04.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 25.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| ### 5. "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  |  |  |
| 16. Организован и проведен краевой фестиваль национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев, посвященный Международному Дню коренных народов мира | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| 17. Оказано содействие в организации детского языкового лагеря для детей-кумандинцев | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти |  |
| Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| ### 6. "Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Алтайском крае и их интеграции в российское общество" |  |  |  |
| 18. Оказано содействие КАУ "Дом народов Алтайского края" в организации лектория для иностранных граждан с целью социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество | X | Жалыбина Елена Алексеевна - начальник департамента Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2025 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2026 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 10.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Соглашение |
| Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2027 | Тареник Юлия Михайловна - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края | Отчет |