ФОРМА

публичной отчетности органов исполнительной власти Алтайского края о реализации мероприятий, направленных

на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606,

за 2013 год

| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Алтайского края, млн. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перспективный план создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Алтайского края на период до 2020 года (от 22.01.2013 № 15-11/1-07) | 1. Реализация мероприятий по обеспечению потребности в кадрах на созданные и модернизированные рабочие места, в том числе высокопроизводительные. 2. Обеспечение условий для создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Алтайского края (оказание мер финансовой поддержки инновационному бизнесу, содействие развитию инновационных территориальных кластеров, содействие участию представителей алтайской науки и бизнеса в реализации госпрограмм). 3. Информационное обеспечение (организация систематического освещения в средствах массовой информации проектов, предусматривающих создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест, мер государственной поддержки инвесторов и др.). | В 2013 году создано 21500 высокопроизводительных рабочих мест, прирост к уровню 2012 года составил 10,4%. | 2020 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 2. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 15.06.2011 № 314 | Выполнение мероприятий, предусмотренных краевой программой «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011-2016 годы. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту превысило плановое значение на 0,5 процентного пункта и составило 22,8%. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 3. | Рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2010 № 511 | Оказание мер финансовой поддержки инновационному бизнесу. | Финансовую поддержку получили 15 хозяйствующих субъектов. | 2018 год | - | 2013 год | 6,0 | 6,0 | 0,0 | На финансирование данного мероприятия из краевого и федерального бюджета в 2013 году было предусмотрено 30 млн. рублей, в том числе 6 млн. рублей из краевого бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на предоставление субсидий начинающим и действующим инновационным компаниям. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2012 № 731 | Предоставление грантов Алтайского края на поддержку инновационной деятельности машиностроительных предприятий края. | Гранты получили 5 хозяйствующих субъектов. | 2018 год | - | 2013 год | 7,0 | 6,7 | 0,3 | Финансирование осуществлено в пределах сумм, заявленных в проектах компаний-победителей отбора. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 434 | Содействие развитию г. Бийска в статусе наукограда Российской Федерации. | Проведены работы по строительству газопроводных сетей, ливневых канализаций, решению проблем водоснабжения. | 2017 год | - | 2013 год | 4,5 | 4,5 | 0,0 | На финансирование данного мероприятия из краевого и федерального бюджета в 2013 году было предусмотрено 121,7 млн. рублей, в том числе из краевого – 4,5 млн. рублей. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2010 № 511 | Содействие развитию инновационных территориальных кластеров. | Поставлено 5 единиц оборудования для Центров коллективного пользования. | 2018 год | - | 2013 год | 3,0 | 3,0 | 0 | На финансирование данного мероприятия из краевого и федерального бюджета в 2013 году было предусмотрено 15 млн. рублей. Средства краевого бюджета в размере 3 млн. руб. освоены полностью. |
| 4. | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Реализация мероприятий по повышению технологической модернизации предприятий, внедрению новых технологий, стимулированию инвестиционной активности реального сектора экономики, повышению квалификации кадров. | В 2013 году индекс производительности труда (по предварительной оценке) составил 105%, что соответствует плановому значению. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Принято Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2013-2015 годы. Обязательства по достижению определенных темпов роста заработной платы закреплены в: ежегодном соглашении между Администрацией Алтайского края и администрациями муниципальных районов (городских округов) овзаимодействии в области социально-экономического развития; региональном сог-лашении между краевыми объединениями работодателей, профсоюзов и Администрацией края; соглашениях между управлением Алтайского края по труду и занятости населения и органами местного самоуправления о взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения на 2013 год. | Обеспечен рост реальной заработной платы в 2013 году к уровню 2011 года - 115,9%. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Отклонение на 0,7 процентного пункта допущено в связи с невыполнением целевых индикаторов реальной заработной платы в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (на 2,7 процентного пункта), транспорт и связь (на 3,1 процентного пункта), строительство (на 3,9 процентного пункта). |
| 6. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». | Значение показателя за 2013 год - 96,4 %. | 2013 год | 2013 год | 2013 год | 8 512,0 | 8 512,0 | 0 | В связи с высокой долей сельского населения в Алтайском крае (44,2%) и, как следствие, разветвленной сетью социальных учреждений, отмечается дефицит бюджетных средств. |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». | Значение показателя за 2013 год - 80,3 %. | 2013 год | 2013 год | 2013 год | - | - | - | В связи с высокой долей сельского населения в Алтайском крае и, как следствие, разветвленной сетью социальных учреждений, отмечается дефицит бюджетных средств. |
| 8. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». | Значение показателя за 2013 год - 96,3 %. | 2018 год | - | 2013 год | 536,6 | 536,6 | 0 | Превышение планового значения показателя на 15,3 процентного пункта. |
| 9. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 25.02.2013 № 87 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края». | Значение показателя за 2013 год - 54,6 %. | 2018 год | - | 2013 год | 337,3 | 200,3 | 137,0 | В связи с высокой долей сельского населения в Алтайском крае и, как следствие, разветвленной сетью социальных учреждений, отмечается дефицит бюджетных средств. |
| 10. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае». | Значение показателя за 2013 год - 179,1%. | 2017 год | - | 2013 год | 596,5 | 596,5 | 0 | На 2,8 процентного пункта выше планового уровня, установленного в «дорожной карте» (176,3%). |
| 11. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края № 100 от 28.02.2013; Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Алтайском крае (утверждена Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным 19.08.2013); приказ управления Алтайского края по труду и занятости населения от 25.10.2013 № 10-01/234 | Формирование прогноза потребностей рынка труда Алтайского края в специалистах различных направлений в целях выявления потребности в высококвалифицированных кадрах. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в 2013 году составил 22,7%. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
|  | Постановление Администрации края от 29.12.2012 №741 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. | В 2013 году 65,6 тыс. граждан получили помощь в выборе сферы деятельности, трудоустройства, вида профессионального обучения. | 2015 год | - | 2013 год | 3,3 | 3,3 | 0 | Плановый показатель на 2013 год превышен на 5,8%. |
|  | Постановление Администрации края от 29.12.2012 № 741 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. | В 2013 году обучено 6,6 тысячи безработных граждан, 1182 работника предприятий. | 2015 год | - | 2013 год | 84,5 | 79,4 | 5,1 | Отклонение в финансировании связано с удешевлением стоимости обучения граждан. Плановый показатель профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан на 2013 год превышен на 6,5%. |
| 12. | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 95 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Алтайского края (2013 - 2018 годы)". | Значение показателя за 2013 год превысило плановое значение на 2,7 процентного пункта и составило 50,2%. | 2018 год | - | 2013 год | 129,8 | 129,8 | 0 | Реорганизация 58 краевых государственных учреждений социального обслуживания (территориальных центров помощи семье и детям) в 24 комплексных центрах социального обслуживания населения, в том числе оптимизация административно-управленческого персонала, ликвидация структурных подразделений учреждений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением. |
| 13. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае». | Значение показателя за 2013 год - 46,0%. | 2017 год | - | 2013 год | 182,9 | 182,9 | 0 | В связи с высокой долей сельского населения в Алтайском крае и, как следствие, разветвленной сетью социальных учреждений, отмечается дефицит бюджетных средств. |
| 14. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае». | Значение показателя за 2013 год - 93,4%. | 2017 год | - | 2013 год | 965,9 | 965,9 | 0 | На 3,6 процентного пункта выше планового уровня, установленного в «дорожной карте» (89,8%). |
| 15. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2013 № 6 | Реализация долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году» в части содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. | В 2013 году оборудовано (оснащено) 189 рабочих мест. | 2015 год | - | 2013 год | 12,3 | 12,3 | 0 | Плановое значение на 2013 год выполнено. |
| 16. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Алтайском крае, относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Проведение организационных мероприятий, направленных на увеличение числа выставочных проектов. | Значение показателя за 2013 год - 114,0%. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Плановое значение на 2013 год выполнено. |
| 17. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 25.02.2013 № 87 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края». | Значение показателя за 2013 год - 3,0 %. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Плановое значение на 2013 год выполнено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя за 2013 год - 660,7 случая на 100 тыс. населения. Осуществлялось развитие сети межрайонных специализированных кабинетов и отделений, увеличились виды и объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, организована маршрутизация пациентов с применением дистанционных методов консультирования, увеличился объем инвазивных вмешательств у пациентов с острым коронарным синдромом. | 2018 год | - | 2013 год | 150,5 | 150,5 | 0 | Плановое значение на 2013 год перевыполнено. |
| 19. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя за 2013 год - 228,5 случая на 100 тыс. населения. Увеличен охват населения мероприятиями по диспансеризации взрослого населения и профилактическими осмотрами для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. | 2018 год | - | 2013 год | 1,7 | 1,7 | 0 | Плановое значение показателя на 2013 год – 223,0 случая на 100 тыс. населения. |
| 20. | Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя за 2013 год - 24,2 случая на 100 тыс. населения. Усилена материальная база фтизиатрической службы; приняты мер по раннему выявлению туберкулеза, полному охвату лечением больных, в том числе с устойчивыми формами заболевания. | 2018 год | - | 2013 год | 554,2 | 554,2 | 0 | Плановое значение на 2013 год перевыполнено. |
| 21. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя за 2013 год - 12,5 случая на 100 тыс. населения. Организованы дополнительные бригады скорой медицинской помощи в учреждениях, расположенных вблизи федеральных трасс. Отработаны схемы доставки пострадавших при ДТП в учреждения здравоохранения. | 2018 год | - | 2013 год | 17,1 | 17,1 | 0 | Рост смертности обусловлен увеличением числа ДТП и тяжестью полученных травм. |
| 22. | Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя за 2013 год - 9,0 на 1 тыс. родившихся живыми. | 2018 год | - | 2013 год | 13,5 | 13,5 | 0 | Плановое значение на 2013 год перевыполнено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доступность дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Открытие новых групп в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе капитальный ремонт учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, при условии открытия в них дополнительных мест. | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждения на 9784 места. Уровень обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях в регионе в 2013 году достиг 89,0% (по России – 63,7%). | 2016 год | - | 2013 год | 379,2 | 379,2 | 0,0 | Плановое значение на 2013 год выполнено. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Проведение конкурса среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования или услуги по уходу и присмотру за дошкольниками «Частный (семейный) детский сад» на получение им материальной поддержки». | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях на 216 мест. | 2016 год | - | 2013 год | 4 | 4 | 0 |  |
| 24. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 20.02.2014 № 1023 | Реализация плана мероприятий по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы до 37%. | Статистические данные будут предоставляться, начиная с отчета за 2014 год. | 2015 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 25. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки. | Значение показателя за 2013 год - 59 %. | 2020 год | - | 2013 год | 9648,0 | 9648,0 | 0 | Плановое значение показателя на 2013 год выполнено. |
| 26. | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки. | Значение показателя за 2013 год - 6,4 %. | 2020 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 27. | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации края от 22.06.2013 № 328, от 31.08.2009 № 376 | Формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок. | Финансовая поддержка по проведению исследований предоставлена по 57 проектам. Проведен конкурс среди научных, научно-педагогических работников и студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития Алтайского края. Значение показателя за 2013 год, по оценке, - 0,38%. | 2015 год | - | 2013 год | 9,7 | 9,7 | 0 | Из общего числа поддержанных проектов 51 проект профинансирован в рамках совместных региональных конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Выполнение работ на паритетных условиях позволило привлечь 8 млн. рублей средств федерального бюджета. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Содействие муниципальным образованиям и коммерческим структурам по привлечению заемных средств для капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и очистки сточных вод. | Значение показателя по итогам 2013 года составило 6,0%. Для привлечения частных инвестиций утвержден график конкурсной передачи коммунальной инфраструктуры в долгосрочную аренду (концессию). | 2017 год | - | 2013 год | - | - | - | Плановое значение показателя на 2013 год выполнено. Финансирование не предусмотрено. |
| 29. | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства в Алтайском крае». | Снижение административных барьеров в строительстве. Экспертно: в 2013 году семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи необходимо было 18,5 лет. Сформирован исчерпывающий перечень разрешительных и сопутствующих процедур, необходимых для начала осуществления строительства и ввода в эксплуатацию. Органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края подготовлены и утверждены административные регламенты на оказание муниципальных услуг по подготовке градостроительного плана земельного участка, по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Количество необходимых процедур и срок их исполнения приняты в соответствии с действующими нормативными актами. Дополнительные административные процедуры сверх процедур, установленных на федеральном уровне, в Алтайском крае не установлены. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 30. | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического класса (снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 25.09.2012 № 502, от 31.12.2010 | Реализация мер по повышению темпов жилищного строительства в Алтайском крае, государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы. | Значение показателя в 2013 году - 95,8% к уровню 2011 года. В 2013 году введено в действие 663,4 тыс.кв.м жилых домов, что на 2,7% выше уровня 2012 года Более 9,6 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет нового строительства. | 2017 год | - | 2013 год | - | - | - | По объему вводимого жилья край занимает 6 место среди субъектов СФО, 3 место - по объемам введенного жилья населением и лидирует (в течение ряда лет) по объемам жилья, построенного в сельской местности. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 19.02.2013 № 77 | Реализация краевой программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Алтайском крае до 2020 года». | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2013 году составил 124,2% к уровню 2012 года. | 2017 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 31. | Объем ввода жилья по стандартам экономического класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС, постановления Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596, от 11.11.2011 № 649, от 26.03.2013 № 180 | Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства малоэтажного жилья и жилья экономического класса. | По оценке, в 2013 году введено 500 тыс.кв.м жилья по стандартам экономического класса (на 0,5 процентного пункта больше уровня 2012 года). Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного. В 2013 году для развития индивидуального строительства предоставлен 2251 земельный участок общей площадью 330 га. | 2017 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 32. | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596, от 17.05.2012 № 255, от 30.08.2012 № 456, от 29.12.2010 №590 | Реализация государственных программ, направленных на льготное ипотечное обеспечение. | Достигнуто плановое значение показателя за 2013 год – 22,0%. По итогам 2013 года выдачу ипотечных кредитов осуществляли более 20 банков, выдано 15,8 тыс. кредитов, что превысило плановый показатель на 3,8 тыс. кредитов или на 31,7%. Заключено Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и ОАО «Сбербанк России» предусматривающее предоставление ипотечных кредитов отдельным категориям граждан с процентной ставкой в диапазоне от 9,5 до 12,75%. В 2013 году улучшили жилищные условия 148 молодых учителей, на реализацию данных мероприятий направлено с учетом средств федерального бюджета 31,5 млн. руб. Молодым семьям в Алтайском крае» выдано 577 кредитов, на которые направлено 407,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили 135,1 млн. рублей. По программе «Военная ипотека» выдано 544 кредита на сумму 1 045,397 млн. рублей. | 2020 год | - | 2013 год | 134,2 | 134,2 | - | Финансирование не предусмотрено. |
|  | Поручение Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. (от 05.12.2012 Рег. № Прот-38) | Создание фонда арендного жилья. | Реализация пилотного проекта по строительству многоквартирного жилого дома для работников медицинских учреждений. | 2015 (пилотный проект) | - | 2013 год | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
|  | Закон Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС, постановление Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 180 | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, который согласован Министерством регионального развития Российской Федерации. | В 2013 году органы местного самоуправления утвердили перечни из 2992 земельных участков для многодетных семьей. В г. Барнауле разработан проект планировки территории 1046 земельных участков в п. Бельмесево, из которых более 950 участков предназначены многодетным семьям. | 2020 год | - | 2013 год | - | - | - |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 27.09.2013 № 507 | Реализация мер по повышению открытости деятельности органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления и совершенствование административно-управленческих процессов в указанных органах. | Значение показателя в 2013 году - 75 %. | 2018 год | - | 2013 год | 43,8 | 43,8 | 0 | На 15 процентных пунктов выше планового значения на 2013 год. |
| 34. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации края от 29.12.2012 № 583-р, план-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Алтайском крае, утвержденный Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным 27.02.2013 | Развитие сети МФЦ; организация взаимодействия уполномоченного МФЦ с органами власти; обеспечение функционирования информационных систем; формирование штата МФЦ; нормативное регулирование организации предоставления услуг по принципу «одного окна»; информационное сопровождение деятельности МФЦ. | Все предусмотренные Планом и планом-графиком мероприятия выполнены в соответствии с установленными сроками. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, по итогам 2013 года составила 31%. | 2015 год | - | 2013 год | 43,8 | 43,8 | 0 | Превышение планового значения показателя составило 11 процентных пунктов. |
| 35. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 27.09.2013 № 507 | Поэтапное увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Алтайском крае. | Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИАв Алтайском крае, по итогам отчетного периода составила 4%. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Плановое значение показателя на 2013 год превышено на 1,5 процентного пункта. |
| 36. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Осуществление оперативного мониторинга поступивших заявлений на оказание государственных услуг. | В течение 2013 года повторных обращений субъектов малого и среднего бизнеса не зафиксировано. | 2013 год | 2013 год | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 37. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План –график деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по внесению изменений в административные регламенты в части установления показателя максимального срока ожидания в очереди - 15 минут на 2013 г., утвержден заместителем Губернатора Алтайского края 14.03.2013 | Внесение изменений в Приказы органов исполнительной власти Алтайского края в части установления показателя максимального срока ожидания в очереди - 15 минут. | Плановое значение показателя перевыполнено. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти, орган местного самоуправления Алтайского края для получения государственных (муниципальных) услуг составило по итогам 2013 года – 15 мин. | III - IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 года | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 15.09.2010 № 404 | Реализация мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», региональной программы «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы. | Мероприятия плана мероприятий («дорожной карты») реализованы в установленные сроки. Значение показателя за 2013 год превысило плановое значение на 0,213 родившихся на 1 женщину и составило 1,830. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 39. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Мероприятия плана мероприятий («дорожной карты») реализованы в установленные сроки. Плановое значение показателя на 2013 год выполнено. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по предварительной оценке) составила 70,5 лет. | 2018 год | - | 2013 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |

С учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду деятельности «Строительство».

ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»