ФОРМА

публичной отчетности органов исполнительной власти Алтайского края о реализации мероприятий, направленных

на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606,

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Алтайского края, млн. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перспективный план создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Алтайского края на период до 2020 года (от 22.01.2013 № 15-11/1-07) | Формирование перспективной потребности в кадрах на создаваемые и модернизируемые рабочие места на 2013-2020 годы на основе информации органов исполнительной власти Алтайского края; организация подготовки кадров, в том числе из числа незанятого населения, содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Алтайский край; развитие инновационных форм подбора необходимых кадров; реализация крупных инвестиционных проектов на территории Алтайского края. | Сформирован прогноз потребности экономики Алтайского края в кадрах, в том числе квалифицированных, на ближайшие 7 лет в разрезе ОКВЭД, профессий и должностей. Обучено 4,0 тысячи безработных граждан. За 1 полугодие т.г. на территории края зарегистрировано 424 соотечественников. Из их числа 331 человек находится в трудоспособном возрасте. Расширен краевой банк высококвалифицированных специалистов (до 47,1 тыс.ед.); расширен межтерриториальный банк вакансий (до 41 тыс.ед.); организовано более 570 ярмарок вакансий рабочих мест (более 20,3 тыс. участников). В соответствии с утвержденными планами-графиками выполнения работ продолжается реализация первоочередных инвестиционных проектов. В июне т.г. в Алтайском крае состоялось выездное совещание Минрегиона России по вопросу реализации проекта по созданию ООО «Алтаймясопром» современного свиноводческого комплекса в Тальменском районе на 300 000 голов. По итогам совещания отмечено, что работы на объектах ведутся в соответствии с планом застройки. В рамках реализации указанного инвестиционного проекта предполагается создание около 1000 новых рабочих мест. | 2020 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 2. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 15.06.2011 № 314 | Выполнение мероприятий, предусмотренных краевой программой «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011-2016 годы. | В январе-мае 2014 года инвестиции в основной капитал (по кругу крупных организаций) составили 12,2 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше соответствующего периода 2013 года. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 3. | Рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 | Оказание мер финансовой поддержки инновационным организациям, осуществляющим модернизацию производства | Ведется подготовка заявки на участие в конкурсе Минэкономразвития России по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 8,0 | - | - | Фактическое финансирование будет осуществляться во 2 полугодии т.г. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2012 № 731 | Предоставление грантов Алтайского края на поддержку инновационной деятельности машиностроительных предприятий края | Проведен конкурс на получение грантов Алтайского края на поддержку инновационной деятельности машиностроительных предприятий края, осуществляется подведение итогов. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 7,0 | - | - | Фактическое финансирование будет осуществляться во 2 полугодии т.г. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 434 | Содействие развитию г. Бийска в статусе наукограда Российской Федерации | Согласованы мероприятия по содействию развитию г. Бийска в статусе наукограда Российской Федерации, финансируемые из краевого и федерального бюджетов, на 2014 год. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 4,5 | - | - | Фактическое финансирование будет осуществляться во 2 полугодии т.г. Запланирована реализация мероприятий по развитию и поддержке инженерной и инновационной инфраструктуры, продвижению имиджа наукограда, организации научно-практических семинаров и конференций. С учетом федеральных ресурсов общий объем средств, направляемый на развитие и поддержку инженерной, социальной и инновационной инфраструктуры г. Бийска в 2014 году, составит 199 млн. рублей. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 | Содействие развитию инновационных территориальных кластеров | Осуществляется подготовка заявки на участие в конкурсе Минэкономразвития России по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в целях привлечения средств федерального бюджета на создание и обеспечение деятельности Центра инжиниринга в сфере биотехнологий и Алтайского центра кластерного развития. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 2,5 | - | - | Фактическое финансирование будет осуществляться во 2 полугодии т.г. |
| 4. | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # План деятельности # Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края по выполнению # указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 на 2014-2018 годы (Приказ от 25.12.2013 № 179-пр). | # Разработка государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика». | Разрабатывается проект государственной программы. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Корректировка Регионального соглашения о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2013-2015 годы. Утверждение индикативных показателей по достижению темпов роста заработной платы в: соглашениях между Администрации Алтайского края и администрациями муниципальных районов (городских округов) о взаимодействии в области социально-экономического развития; региональном и территориальных трехсторонних соглашениях; соглашении о взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения на 2014 год. Оказание государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты, при обеспечении данными организациями соответствующего уровня среднемесячной заработной платы. | Изменения в Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2013-2015 годы внесены. Согласованы индикативные показатели по достижению определенных темпов роста заработной платы. В целях повышения эффективности деятельности территориальных межведомственных комиссий (рабочих групп) по легализации заработной платы главам муниципальных образований направлены типовые формы информационных справок по легализации трудовых отношений и задолженности по заработной плате и типовая форма протокола для использования в работе с организациями, выплачивающими низкую заработную плату. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 6. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». | Значение показателя за 1 полугодие 2014 года - 81%. | 2013 год | - | 1 полугодие 2014 года | 3491,4 | 3564,5 | +231,2 | С учетом дополнительных средств по итогам 2014 года ожидается выполнение целевого показателя (100%). |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». | Значение показателя за 1 полугодие 2014 года - 100%. | 2013 год | 1 квартал 2014 года | 1 полугодие 2014 года | 1092,2 | 1311,8 | +219,7 | Плановое значение 2014 года выполнено. |
| 8. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». | Значение показателя за 1 полугодие 2014 года - 105%. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 234,2 | 228,2 | +6,0 | Плановое значение показателя на 2014 год - 80%. |
| 9. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 25.02.2013 № 87 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края». | Значение показателя за январь-июнь 2014 года, по предварительным данным, составило 64,9%. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 478,9 | 478,9 | 0,0 | Плановое значение 2014 года выполнено. |
| 10. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае». | Значение показателя за январь-май 2014 года составило 187,3%. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 269,7 | 269,7 | 0 | Плановое значение показателя на 2014 год - 179,7%. |
| 11. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 29.12.2012 № 741 | Реализация мероприятий Государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы. | 31,8 тыс. граждан получили помощь в выборе сферы деятельности, трудоустройства, вида профессионального обучения. Проведено обучение 4 тыс. безработных граждан. | 2015 год | - | 1 полугодие 2014 года | 54,0 | 54,0 | 0,0 | Плановый показатель профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан на 1 полугодие 2014 года выполнен. |
| 12. | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 27.02.2013 № 95 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Алтайского края (2013 - 2018 годы)». | Соблюдение целевых значений повышения оплаты труда работников (58,0%). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 39,1 | 39,1 | 0,0 | План на 2014 год – 58,0%. |
| 13. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае». | Значение показателя за январь-май 2014 года составило 48,2%. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 124,3 | 124,3 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год - 62,5%. |
| 14. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Алтайскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае». | Значение показателя за январь-май 2014 года составило 99,4%. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 297,0 | 297,0 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год - 90,8%. |
| 15. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2012 № 741 | Реализация мероприятий Государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы в части содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. | Оборудовано и оснащено 110 рабочих мест. | 2015 год | - | 1 полугодие 2014 года | 7,1 | 7,1 | 0,0 | Плановое значение 1-го полугодия 2014 года выполнено. |
| 16. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Алтайском крае, относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Проведение организационных мероприятий, направленных на увеличение числа выставочных проектов. | План на 1 полугодие т.г. выполнен (50% годового плана). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | План на 2014 год – 121,0 %. |
| 17. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 25.02.2013 № 87 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края». | 4,2% (плановое значение показателя на 2014 год - 4,0%). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 №331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя смертности от болезней системы кровообращения за январь-май 2014 года составило 717,6 на 100 тыс. населения. Продолжена работа по повышению доступности специализированной кардиологической, в том числе высокотехнологичной помощи (далее – ВМП) жителям края: на амбулаторном приеме у кардиологов принято 87,6 тыс. чел., проведено 35 выездов специалистов в районы края. Организовано оказание медицинской помощи при неотложных состояниях: при остром коронарном синдроме (далее – ОКС), нарушениях ритма и проводимости: консультации по системе Теле-Альтон получили 2,4 тыс. чел., из них 148 чел оказана ВМП; при ОКС установлено 397 стентов, 145 электрокардиостимуляторов. Реализуются мероприятия по лечению хронических больных с болезнями системы кровообращения: в специализированных стационарах пролечено 7,6 тыс. чел. Выполнено 267 аорто-коронарных шунтирований, 101 протезирование клапанов сердца, установлен 151 стент. Решается задача по преодолению кадрового дефицита: первичную специализацию по кардиологии прошли 12 специалистов. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 51,7 | 51,7 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год - 718,8 случая на 100 тыс. населения. |
| 19. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя смертности от новообразований (в том числе злокачественных) за январь-май 2014 года - 225,1 на 100 тыс. населения. Активизирована работа по проведению диспансеризации и профосмотров взрослого населения, во время которых выявлено 58,9% злокачественных новообразований от общего числа впервые выявленных онкологических заболеваний. Отделением профилактики краевого онкологического диспансера в 1 полугодии 2014 года осмотрено 6,4 тыс. пациентов из групп высокого онкологического риска. Организовано повышение квалификации по специальности «Онкология» 28 врачей. Завершаются отделочные работы в новом лечебно-диагностическом корпусе КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» на 300 коек, продолжаются проектные работы по реконструкции больничного комплекса (поликлиники и патологоанатомического корпуса) КГБУЗ «Онкологический диспансер», (г. Бийск). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Плановое значение показателя на 2014 год – 222,0 случая на 100 тыс. населения. |
| 20. | Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя смертности от туберкулеза за январь-май 2014 года составило 25,9 на 100 тыс. населения. В течение I полугодия т.г. приобретены противотуберкулезные препараты основного и резервного ряда, осуществлена закупка продуктовых наборов для больных туберкулезом с целью формирования приверженности больных амбулаторному контролируемому лечению, внедрены молекулярно-генетические исследования для диагностики туберкулеза, организована работа краевого консультативного рентгенологического центра на базе КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 290,0 | 290,0 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год – 28,5 случая на 100 тыс. населения. |
| 21. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий за январь-май 2014 года составило 9,7 на 100 тыс. населения. С целью улучшения оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП функционируют дополнительные бригады в медицинских организациях, расположенных вблизи федеральных трасс, утверждены схемы доставки пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях в краевые медицинские организации, реанимационные бригады службы медицины катастроф выезжают при крупных дорожно-транспортных происшествиях совместно с бригадами скорой медицинской помощи. Заключен контракт с АКГУП «Алтайские авиалинии» на выполнение 54 летных часов, выполнено 5 санполетов (18,7 часов), заключен контракт с ООО «Бизнес-основа» на поставку реанимобилей. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 2,2 | 2,2 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год – 9,8 случая на 100 тыс. населения. |
| 22. | Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Значение показателя за январь-май 2014 года составило 9,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми. Осуществляется пренатальный скрининг беременных женщин, неонатальный скрининг новорожденных и диспансеризация детей, в том числе до 1 года. С целью обеспечения детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями и детей, больных фенилкетонурией, молочными смесями и препаратами, не содержащими фенилаланин, проведены аукционы и закуплены специализированные продукты питания. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 27,2 | 27,2 | 0,0 | Плановое значение показателя младенческой смертности на 2014 год – 8,9 случая на 1 тыс. родившихся живыми. Рост показателя произошел за счет увеличения на 15% ранней неонатальной смертности от врожденных аномалий и отдельных состояний, возникших в перинатальном периоде у новорожденных. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доступность дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки». | За 1 полугодие т.г. введено 330 мест. Всего в 2014 году планируется ввести около 10 тыс. мест. В рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2014 год осуществляется капитальный ремонт детского сада в Баевском районе на 140 мест, разработана и проходит экспертизу ПСД на строительство новых детских садов в Красногорском и Угловском районах на 175 мест. Разработан Порядок проведения конкурса среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования или услуги по уходу и присмотру за дошкольниками «Частный (семейный) детский сад» на получение материальной поддержки (гранта)». Проведение указанного конкурса в текущем году позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 216 единиц. | 2016 год | - | 1 полугодие 2014 года | 383,2 | 383,2 | 0,0 | Для открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста Алтайскому краю из федерального бюджета выделено 910,7 млн. руб. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 №583-р). За счет указанных средств федерального бюджета в Алтайском крае начато строительство 24 детских садов, из них 8 учреждений дошкольного образования будут построены с нулевого цикла. Учреждения планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году. На расширение сети дошкольного образования из краевого бюджета выделено 227,6 млн. рублей (распоряжение Администрации Алтайского края от 03.06.2014 №195-р). В указанное распоряжение включены 15 объектов. |
| 24. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 20.02.2014 № 1023 | Реализация плана мероприятий по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы до 37%. | Проведение организационной работы, направленной на увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы. Организовано обучение на базе многофункциональных центров прикладных квалификаций по направлениям: строительство и стройиндустрия; металлообработка; швейное производство. | 2015 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 25. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки. | Значение показателя за 1 полугодие 2014 года составило 59%. Организовано обновление содержания программ, технологий, внедрение эффективных моделей дополнительного образования и социализации детей. | 2020 год | - | 1 полугодие 2014 года | 9,6 | 9,6 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год – 62,0%. |
| 26. | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 19.02.2014 № 62 | Создание условий в образовательных учреждениях среднего профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Значение показателя за 1 полугодие 2014 года составило 6,4%. В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы» выделены денежные средства на создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушения здоровья, в 3 учреждениях профессионального образования. | 2020 год | - | 1 полугодие 2014 года | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Плановое значение показателя на 2014 год – 7,2%. |
| 27. | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 28.04.2014 № 206 Постановление Администрации края от 06.05.2014 № 216 Постановления Администрации края от 31.08.2009 № 376 | Формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок. | Объявлены конкурсы на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд Алтайского края, ведется прием заявок на участие в конкурсном отборе. Осуществляется работа по заключению договоров о предоставлении грантов на выполнение фундаментальных исследований и исследований в области гуманитарных наук. Осуществлен прием 76 заявок на участие в конкурсе среди научных, научно-педагогических работников и студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития Алтайского края. Подведение итогов состоится в 3 квартале 2014 года. | 2015 год | - | 1 полугодие 2014 года | 9,7 | - | - | Фактическое финансирование будет осуществляться по результатам проведения конкурсов (во 2 полугодии т.г.). |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146 | Содействие муниципальным образованиям и коммерческим структурам по привлечению заемных средств для капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и очистки сточных вод. | По оценке, значение показателя за 1 полугодие 2014 года составило 2,8%. Для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства утверждена краевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы. | 2017 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Плановое значение показателя на 2014 год – 10%. Финансирование не предусмотрено. |
| 29. | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596 и от 30.01.2014 № 34 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства в Алтайском крае»; реализация мероприятий по стимулированию жилищного строительства. | Организована работа по снижению административных барьеров в строительстве: к 2018 году запланировано сокращение разрешительных процедур до 11 единиц, совокупность времени получения разрешений на строительство до 56 дней. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Формирование и пополнение банка земельных участков, пригодных для жилищного строительства. | В банк земельных участков включено 228 земельных участков (рост на 5% к уровню на начало года). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 30. | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического класса (снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 25.09.2012 № 502 | Реализация мер по повышению темпов жилищного строительства в Алтайском крае. | В январе-мае 2014 года введено в действие 244,7 тыс.кв.м жилых домов, что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода 2013 года. Построено 3288 новых квартир. | 2017 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
|  | Постановление Администрации Алтайского края от 19.02.2013 № 77 | Реализация краевой программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Алтайском крае до 2020 года». | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов в январе-мае 2014 года составил 122,7% к уровню аналогичного периода 2013 года. | 2017 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 31. | Объем ввода жилья по стандартам экономического класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС, постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596, постановление Администрации Алтайского края от 11.11.2011 № 649 | Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства малоэтажного жилья и жилья экономического класса. | В 1 полугодии 2014 года введено 220,5 тыс.кв.м жилья экономического класса. | 2017 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 32. | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596, от 17.05.2012 № 255, от 30.08.2012 № 456 | Реализация государственных программ, направленных на льготное ипотечное окредитование. | #### За январь-май 2014 года выдано 6438 ипотечных кредитов на сумму 7,8 млрд. руб. (рост к аналогичному периоду 2013 года в 1,4 раза). | 2020 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
|  | Поручение Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. (от 05.12.2012 Рег. № Прот-38) | Создание фонда арендного жилья. | Продолжается реализация пилотного проекта по строительству многоквартирного жилого дома для работников медицинских учреждений Алтайского медицинского кластера: разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство, объявлен конкурс на определение технического заказчика и генерального подрядчика строительства. | 2015 (пилотный проект) | - | 1 полугодие 2014 года | 42,0 | - | - | Фактическое финансирование будет осуществляться во 2 полугодии т.г. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 27.09.2013 № 507 | Реализация мер по повышению открытости деятельности органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления и совершенствование административно-управленческих процессов в указанных органах. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 80% (при плановом значении – 80%). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 34. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации края от 29.12.2012 № 583-р, план-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Алтайском крае, утвержденный Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным 27.02.2013 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг органами социальной защиты населения. Развитие сети МФЦ; организация взаимодействия уполномоченного МФЦ с органами власти; обеспечение функционирования информационных систем; информационное сопровождение деятельности МФЦ. | Мониторинг качества предоставления государственных услуг органами социальной защиты населения проведен. По состоянию на 01.05.2014 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ составил 99,02%. Разработано и утверждено Примерное положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций (далее МФЦПК). Разработан план мероприятий (дорожная карта) по формированию МФЦПК в Алтайском крае в 2014-2015 годах. Организована работа 3 МФЦПК. | 2015 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 35. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации края от 27.09.2013 № 507 | Поэтапное увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Алтайском крае. | Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА в Алтайском крае, по итогам 1 полугодия 2014 года составила 6,7% (плановое значение показателя на 2014 год – 5,0%). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 36. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р | Осуществление оперативного мониторинга поступивших заявлений на оказание государственных услуг. | В течение 1 полугодия 2014 года повторных обращений субъектов малого и среднего бизнеса не зафиксировано. | 2014 год | 2013 год | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| 37. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План-график деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по внесению изменений в административные регламенты в части установления показателя максимального срока ожидания в очереди – 15 минут на 2013 год, утвержден заместителем Губернатора Алтайского края 14.03.2013 | Внесение изменений в Приказы органов исполнительной власти Алтайского края в части установления показателя максимального срока ожидания в очереди - 15 минут. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти, орган местного самоуправления Алтайского края для получения государственных (муниципальных) услуг составило по итогам 1 полугодия 2014 года – 15 мин. (плановое значение показателя на 2014 год выполнено). | 2014 год | 1 квартал 2014 года | 1 полугодие 2014 года | - | - | - | Финансирование не предусмотрено. |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Продолжена работа по сохранению и восстановлению репродуктивной функции с использованием вспомогательных медицинских технологий семейным парам. На 2014 год выделено 300 квот по ОМС и 40 квот по ВМП. За 5 месяцев 2014 года проведено 204 цикла экстракорпорального оплодотворения по ОМС и 27 циклов по ВМП. В крае функционирует центр и 14 кабинетов медико-психологической и социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 1,3 | 1,3 | 0,0 | Плановое значение суммарного коэффициента рождаемости на 2014 год – 1,598 родившихся на 1 женщину. |
| 39. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 96, от 26.06.2013 № 331 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». | Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на снижение смертности населения по основным классам болезней и отдельных заболеваний. За январь-май 2014 года диспансеризацию прошли 2169,8 тыс. человек (49% от включенных в план диспансеризации на 2014 год). | 2018 год | - | 1 полугодие 2014 года | 372,5 | 372,5 | 0,0 | Плановое значение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 2014 год – 71,3 лет. |

ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»